000036

秘密★1年

清河区房屋征收补偿办公室文件

清征补〔2026〕12号　　　　　　签发人：赵立新

关于清河区柳堤片区房屋征收补偿情况的报告

清河区人民政府：

按照区政府关于推进柳堤片区旧城改造的部署，我办自2026年3月启动柳堤片区房屋征收补偿工作。现将有关情况报告如下。

一、基本情况

柳堤片区征收范围东至柳堤路、西至清河大道、南至沿河路、北至育才街，规划用地38.6公顷。需征收住宅1286户、非住宅47户（含商铺、小微企业和2家集体所有制单位）。征收补偿方案经区政府常务会议研究通过，并按程序公示、征求意见，社会稳定风险评估结论为中风险。

二、补偿安置进展

截至2026年10月15日，已签订补偿协议的住宅1105户，签约率85.9%；非住宅已签约31户。住宅货币补偿评估均价为18600元/平方米，另给予搬迁补助、临时安置补助和提前搬迁奖励；选择产权调换的412户，安置房源已落实。项目总预算28.4亿元，已拨付19.7亿元，资金缺口8.7亿元。

三、存在的困难和风险

一是尚有181户住宅未签约，其中12户为多年信访户，对补偿标准和安置地段有不同意见，个别户存在聚集上访的风险。二是资金缺口较大，影响后续兑付进度，已有部分被征收人因补偿款兑付时间提出质疑。三是片区内有3处历史遗留的无证建筑，权属认定存在争议，处置难度大。四是网络上已出现关于补偿标准的不实言论，舆情处置压力较大。

四、下一步工作

（一）对12户重点信访户实行“一户一策”，由区领导包案，力争年底前化解。（二）协调区财政局尽快解决资金缺口，确保11月底前完成已签约户补偿款兑付。（三）依法依规认定无证建筑权属，分类处置。（四）加强舆情监测，主动发布权威信息。（五）力争2026年12月底前完成全部签约，2027年3月底前完成腾空拆除。

特此报告。

清河区房屋征收补偿办公室

2026年10月16日