## 整改台账
整改台账
序号 | 问题（反馈原文） | 类别 | 原因 | 整改措施 | 责任科室 | 责任人（岗位） | 完成时限 | 完成标准 | 整改状态 | 进展 | 佐证材料
1 | ICU、骨科手卫生依从率低于60%，速干手消毒剂配置不足。 | 手卫生 | 【待补：原因分析】 | 召开专题会部署；采购速干手消毒剂并配置到床边；【待补：手卫生依从率监测、反馈和复查措施】 | ICU、骨科 | 【待补：责任人岗位】 | 【待补：完成时限】 | 速干手消毒剂配置到床边；ICU、骨科手卫生依从率达到【待补：目标值及依据】 | 持续推进 | 截至10月20日，已召开专题会部署，速干手消毒剂已采购，尚未配到床边。还差：配置到床边；手卫生依从率整改后数据【待补：复查数据及统计周期】。 | 【待补：专题会记录、采购单据、配置到床边的现场照片、手卫生依从率监测记录】
2 | 内镜中心软式内镜清洗消毒记录不完整，部分批次缺少生物监测记录。 | 内镜清洗消毒 | 【待补：原因分析】 | 补齐清洗消毒记录；生物监测每周开展并留存记录 | 内镜中心 | 【待补：责任人岗位】 | 【待补：完成时限】 | 清洗消毒记录完整；生物监测按规定频次开展，记录完整【待补：规定频次及依据】 | 持续推进 | 截至10月20日，已补齐9月清洗消毒记录，生物监测从10月开始每周做。还差：【待核实：反馈所指记录是否仅限9月】，生物监测记录的留存。 | 【待补：补齐的清洗消毒记录、10月起的每周生物监测记录】
3 | 医疗废物暂存间未上锁，交接登记缺失3天。 | 医疗废物管理 | 【待补：原因分析】 | 暂存间上锁；补登记缺失3天的交接登记 | 【待补：暂存间管理科室】 | 【待补：责任人岗位】 | 【待补：完成日期】 | 暂存间上锁管理；交接登记完整，无缺失 | 持续推进 | 截至10月20日，已当场上锁，已补登记，佐证材料【待补：现场照片、补登记记录】。 | 【待补：上锁后的现场照片、补登记的交接记录】
4 | 多重耐药菌感染患者未落实单间隔离或床旁隔离标识。 | 多重耐药菌防控 | 【待补：原因分析】 | 发文要求各科落实单间隔离或床旁隔离标识；【待补：落实情况的检查和反馈措施】 | 各临床科室；检查部门【待补：检查部门】 | 【待补：责任人岗位】 | 【待补：完成时限】 | 多重耐药菌感染患者单间隔离或床旁隔离，隔离标识落实，经抽查确认【待补：抽查范围和比例】 | 持续推进 | 截至10月20日，已发文要求各科落实；各科落实情况【待补：各科落实情况】。 | 【待补：发文、各科落实情况的检查记录】
5 | 新入职人员院感培训覆盖率不足，未见考核记录。 | 培训考核 | 【待补：原因分析】 | 11月安排全员培训【待核实：培训对象是新入职人员还是全院职工】；【待补：培训后的考核方式和记录留存】 | 【待补：培训组织科室】 | 【待补：责任人岗位】 | 培训：11月；考核：【待补：考核完成时限】 | 新入职人员院感培训覆盖率达到【待补：目标值及依据】；考核记录齐全 | 未启动 | 截至10月20日，培训定于11月安排，尚未开展；计划启动时间：11月。 | 【待补：培训通知、签到表、考核记录】
6 | 口腔科器械未按规定进行灭菌效果监测。 | 消毒灭菌监测 | 【待补：原因分析】 | 【待补：具体整改措施（院感科称已整改完成，未说明做了什么）】 | 口腔科 | 【待补：责任人岗位】 | 【待补：完成时限】 | 口腔科器械按规定开展灭菌效果监测，监测记录完整【待补：规定频次及依据】 | 持续推进 | 截至10月20日，院感科反映已整改完成，佐证材料【待补：灭菌效果监测记录】，【待核实：具体整改措施】。 | 【待补：灭菌效果监测记录】
7 | 血液透析室未开展透析用水细菌学监测。 | 透析用水监测 | 【待补：原因分析】 | 联系第三方检测机构；11月第一周采样检测；【待补：常态化监测的频次】 | 血液透析室 | 【待补：责任人岗位】 | 采样：11月第一周；检测报告：【待补：出具时限】 | 完成透析用水细菌学监测，取得检测报告并符合【待补：判定标准及依据】 | 持续推进 | 截至10月20日，已联系第三方检测，11月第一周采样，尚未采样。 | 【待补：委托或联系记录、采样记录、检测报告】
8 | 院感科专职人员配备不足。 | 人员配备 | 【待补：原因分析】 | 人事部门研究院感科专职人员配备方案；【待补：研究结论、增配人数和到岗时间】 | 人事部门、院感科 | 【待补：责任人岗位】 | 【待补：完成时限】 | 院感科专职人员配备达到【待补：配备要求及依据】 | 未启动 | 截至10月20日，人事部门在研究，措施尚未确定；计划启动时间：【待补：计划启动时间】。 | 【待补：研究结论、人员配备文件】