## 整改台账
某医院院感专项检查反馈问题整改台账
反馈来源：市卫生健康委医院感染管理专项检查反馈意见 填报日期：2026年【 】月【 】日 进展数据来源：院感科整理（日期待核实） 上报时限：2026年11月10日前
序号 | 检查反馈问题（原文） | 整改措施 | 责任科室 | 责任人 | 完成时限 | 当前进展（院感科所报） | 完成状态 | 佐证材料 | 复核情况 | 下一步 | 备注／待核实
1 | ICU、骨科手卫生依从率低于60%，速干手消毒剂配置不足。 | 速干手消毒剂配发到床旁、治疗车和通道；手卫生培训及现场考核；院感科每周观察依从率并公示；约谈不达标科室；全院排查。 | 院感科、护理部、ICU、骨科、总务科 | 【 】 | 10月底前配发；11月5日前完成复测 | 已召开专题会部署；速干手消毒剂已采购，还没配到床边。 | 推进中 | 采购单；专题会记录；配发记录（待）；依从率复测记录（待） | 未复核 | 10月底前配发到位，11月5日前复测依从率 | 目前依从率无复测数据；目标值请院感科确认。
2 | 内镜中心软式内镜清洗消毒记录不完整，部分批次缺少生物监测记录。 | 全程可追溯记录；每周生物监测，双签；记录核对和每月检查；规范培训考核。 | 内镜中心、院感科 | 【 】 | 10月底前完成核查和培训；监测持续 | 已补齐9月清洗消毒记录；生物监测从10月开始每周做。 | 部分完成 | 9月清洗消毒记录；10月起生物监测记录（待） | 未复核 | 核查检查所涉时段全部记录，无法追溯的如实说明；双人核对 | 仅说明补齐9月记录，检查所涉其他时段的情况待院感科补充；此前缺失的监测无法补做的，不得补造。
3 | 医疗废物暂存间未上锁，交接登记缺失3天。 | 暂存间上锁、专人管理钥匙或门禁；日交接日登记双人签字；每周巡查；人员培训。 | 总务科、院感科 | 【 】 | 已整改；制度和培训10月底前 | 当场上锁，已补登记。 | 已完成 | 暂存间上锁现场照片（待）；补登记交接登记簿 | 未复核 | 建立日清日结、双人交接制度，每周巡查 | 补登须据实，注明补记日期，不得倒签；长效机制待建立。
4 | 多重耐药菌感染患者未落实单间隔离或床旁隔离标识。 | 发文落实；检出后及时通报；统一隔离标识；院感科每周督查并纳入科室考核；专题培训。 | 院感科、检验科、各临床科室 | 【 】 | 10月底前首轮督查；持续 | 已发文要求各科落实。 | 推进中 | 文件（待附文号）；督查记录（待） | 未复核 | 开展督查，核实隔离措施和标识落实情况 | 发文不等于落实，须以督查结果为准。
5 | 新入职人员院感培训覆盖率不足，未见考核记录。 | 梳理新入职人员名单，补训并考核；全员培训；建档；纳入岗前培训必修内容。 | 科教科、院感科、人事科 | 【 】 | 新入职人员10月底前；全员培训11月底前 | 11月安排全员培训。 | 未完成（已列入计划） | 培训通知、签到、考核成绩（待） | 未复核 | 确定具体培训日期，先补训新入职人员 | 培训尚未开展；11月10日前须报告具体培训安排。
6 | 口腔科器械未按规定进行灭菌效果监测。 | 按规范频次开展灭菌效果监测并保留记录；院感科每月抽查。 | 口腔科、院感科 | 【 】 | 已整改；监测持续 | 已整改完成。 | 已完成 | 灭菌效果监测记录（待附） | 未复核 | 持续监测，院感科每月抽查 | 请院感科补充监测方式、频次、开始时间，并附记录；无佐证记录的不宜上报“已完成”。
7 | 血液透析室未开展透析用水细菌学监测。 | 委托第三方采样检测；结果评估，不合格的整改复测；制定定期监测制度；水处理系统定期维护。 | 血液透析室、院感科、设备科 | 【 】 | 11月6日前采样；监测制度10月底前制定 | 已联系第三方检测，11月第一周采样。 | 推进中 | 第三方检测机构委托合同（待）；检测报告（待） | 未复核 | 确定采样日期，尽可能提前 | 透析用水属高风险环节，建议尽可能提前至10月内采样；检测结果能否在11月10日前出具待确认。
8 | 院感科专职人员配备不足。 | 测算缺口；提出配备方案（增编、招聘或内部调剂）；明确到岗时间；人员到位前安排临时支持。 | 人事科、院感科 | 【 】 | 10月底前提出方案；11月10日前明确到岗时间；12月底前到位 | 人事部门在研究。 | 推进中 | 配备方案（待）；院领导审议记录（待） | 未复核 | 形成配备方案并明确时间表 | 目前无时间表和方案；床位数【 】张，待人事科核算缺口。

## 进展汇总
整改进展汇总（随台账状态自动统计）
状态 | 数量 | 对应问题序号
已完成 |  | 3、6
部分完成 |  | 2
推进中 |  | 1、4、7、8
未完成（已列入计划） |  | 5
未启动 |  | —
合计
已完成占比
说明：“对应问题序号”为填表时的快照，状态变更后请同步手工更新；数量列自动统计。

## 待核实事项
上报前须核实事项
事项 | 须核实内容 | 牵头科室
进展截止日期 | 院感科材料标注“截至10月20日”，但今天为10月16日，日期不符；请核实实际截止日期后填入台账和报告。 | 院感科
问题1 | 手卫生依从率目标值；速干手消毒剂实际配发时间；复测数据。 | 院感科、护理部
问题2 | 检查所涉时段（9月之前）的清洗消毒及生物监测记录如何处理；无法追溯的如实说明，不得补造。 | 内镜中心、院感科
问题3 | 补登交接登记的依据和补记日期；不得倒签。 | 总务科
问题4 | “已发文”的文号；各科落实情况督查结果。 | 院感科
问题5 | 新入职人员名单、已培训人数、培训具体日期。 | 科教科
问题6 | 口腔科灭菌效果监测记录（方式、频次、开始时间）。 | 口腔科
问题7 | 采样日期、检测机构、检测报告出具时间；建议提前采样。 | 血液透析室
问题8 | 医院床位数、专职人员现有人数和缺口；配备方案和到岗时间表。 | 人事科
责任科室、责任人、完成时限 | 本台账中的责任科室和完成时限为按常规拟定，须院领导和院感科确认；责任人待填。 | 院办