## 某区养老机构安全隐患专项整治行动重点任务分解表
某区养老机构安全隐患专项整治行动重点任务分解表
序号 | 任务（本单位措施） | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 成果形式 | 对应上级条款
1 | 对17家养老机构逐一检查消防设施配备、疏散通道畅通和夜间值班情况，夜间值班人员原则上不少于2人；去年冬季检查发现夜间只有1名值班人员的4家民办机构，11月13日前先行复查 | 区民政局 | 区消防救援大队 | 11月30日前（4家民办机构复查：11月13日前） | 消防类隐患清单 | 乙二（一）、乙附件第1项、甲二
2 | 对设有食堂的14家养老机构检查食品经营许可、食品留样和从业人员健康证明 | 区民政局 | 区市场监管局 | 11月30日前 | 食品类隐患清单 | 乙二（二）、乙附件第1项、甲二
3 | 对用房使用超过20年的5家养老机构（街道敬老院3家、民办机构2家），逐家委托有资质的鉴定机构做房屋安全鉴定【待补：鉴定委托主体和经费来源】；鉴定为C级、D级的，相关区域立即停用并组织整改 | 区民政局 | 区住房城乡建设局 | 11月30日前完成鉴定 | 房屋安全鉴定报告、建筑类隐患清单 | 乙二（三）、乙附件第1项、甲二
4 | 逐家检查17家养老机构的入院评估和防跌倒、防走失、防噎食措施落实情况，摸清底数；督促机构对失能、半失能老年人建立照护风险清单 | 区民政局 |  | 11月30日前 | 服务安全类隐患清单、各机构照护风险清单 | 乙二（四）、乙附件第1项、甲二
5 | 汇总四类排查结果，建立隐患清单和整改责任清单，重大隐患逐项明确整改责任人和整改时限；排查情况同步录入某省养老服务信息平台 | 区民政局 |  | 11月30日前 | 隐患清单、整改责任清单 | 乙一、乙三（二）、乙四（二）、甲二
6 | 督促养老机构按整改责任清单整改重大隐患，整改完成后现场核查销号 | 区民政局 | 区消防救援大队、区市场监管局、区住房城乡建设局 | 12月25日前 | 重大隐患整改销号记录 | 乙一、乙三（二）、乙四（三）、乙附件第2项
7 | 督促养老机构整改一般隐患，整改率达到90%以上 | 区民政局 |  | 12月28日前 | 一般隐患整改进度（平台数据） | 乙一
8 | 3家街道敬老院排查发现的隐患，由所在街道办事处整改，整改完成后由区民政局现场核查销号 | 敬老院所在街道办事处（区民政局统筹） |  | 重大隐患12月25日前；一般隐患12月28日前 | 整改销号记录 | 乙一、乙三（二）、乙附件第2项
9 | 组织17家养老机构的负责人和安全管理人员，参加市民政局12月中旬集中举办的安全培训，每家机构至少2人参训，收到培训通知后3个工作日内完成报名 | 区民政局 |  | 12月中旬（具体日期以市民政局通知为准） | 参训人员名单 | 甲三、乙二（五）、乙附件第5项
10 | 在某省养老服务信息平台更新整改进度；平台已有的数据直接调取，不要求养老机构另行报送 | 区民政局 |  | 每月5日前更新上月进度 | 平台数据 | 乙四（二）、甲二
11 | 汇总排查和整改数据，形成专项整治工作总结，报市民政局养老服务处 | 区民政局 |  | 2027年1月7日前 | 专项整治工作总结 | 甲四