## 某公司安全生产治本攻坚专项行动重点任务分解表
某公司安全生产治本攻坚专项行动重点任务分解表
序号 | 任务（本单位措施） | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 成果形式 | 对应上级条款
1 | 排查各项目部在建项目的深基坑、高支模、起重机械、有限空间作业，建立重大事故隐患清单【待补：在建项目数量和排查方式】 | 【待补：牵头单位】 | 各项目部 | 2026年10月底前 | 重大事故隐患清单 | 一（一）
2 | 修订公司全员安全生产责任清单，做到一岗一清单【待补：修订范围和审定程序】 | 【待补：牵头单位】 | 各部门、各项目部 | 2026年10月底前 | 修订后的全员安全生产责任清单 | 一（二）
3 | 组织项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员参加专项培训并考核，考核不合格的不得上岗【待补：培训人数、组织方式和考核方式；上岗前核查考核结果的部门】 | 【待补：牵头单位】 | 各项目部 | 2026年10月底前 | 培训考核结果 | 一（三）
4 | 每季度末通过集团安全管理信息系统填报专项行动进展【待补：填报人】 | 【待补：牵头单位】 | 各部门、各项目部 | 每季度末前【待补：具体填报日期，须早于上级要求的季度末】 | 集团系统中的进展填报记录 | 二
5 | 形成公司专项行动总结，报送集团 | 【待补：牵头单位】 | 各部门、各项目部 | 【待补：完成时限，须早于上级要求的2027年1月15日】 | 专项行动总结 | 二
6 | 配合集团公司12月组织的抽查 | 【待补：牵头单位】 | 各部门、各项目部 | 集团12月抽查时 | 无单列（集团组织抽查） | 三
7 | 各项目部结合在建项目实际制定本项目部实施细则【待补：完成时限和报送对象】 | 各项目部 |  | 【待补：完成时限，须早于2026年10月底】 | 各项目部实施细则 | 本单位自定
8 | 各部门、各项目部每周五向【待补：进展汇总部门】报送专项行动进展，附现场照片【待补：周报起止时间】 | 【待补：进展汇总部门】 | 各部门、各项目部 | 每周五 | 周进展报告（附现场照片） | 本单位自定
9 | 对未按期完成任务的部门，年度考核实行一票否决 | 【待补：考核牵头单位】 |  | 年度考核时 | 年度考核结果 | 本单位自定