## 某大学2027届毕业生就业创业工作重点任务分解表
某大学2027届毕业生就业创业工作重点任务分解表
序号 | 任务（本单位措施） | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 成果形式 | 对应上级条款
1 | 校领导和各学院负责人带队走访用人单位，全年累计不少于100家；秋季以来校领导带队已走访37家【待补：各学院走访家数和下一步走访安排】 | 各学院（就业指导中心统筹） |  | 【待补：全年走访的完成时限】 | 走访用人单位累计家数统计 | 甲一①②
2 | 各学院报送本院走访情况【待补：各学院报送时限】，就业指导中心汇总全校秋季访企拓岗情况报送省教育厅 | 就业指导中心 | 各学院 | 【待补：完成时限，须早于上级要求的12月20日】 | 秋季访企拓岗情况报告 | 甲一③
3 | 大三职业生涯规划课（2学分）已开设；大四就业指导课现为讲座形式、不计学分【待补：大四就业指导课的开设方案，包括是否按课程开设、学分和学时】 | 教务处（就业指导中心统筹） |  | 【待补：完成时限】 | 就业指导课程开设安排 | 甲二①
4 | 各学院为本院每名2027届毕业生提供至少1次一对一指导，全校共5236人 | 各学院（就业指导中心统筹） |  | 【待补：完成时限】 | 【待补：成果形式】 | 甲二②
5 | 为412名家庭经济困难毕业生和残疾等其他重点群体毕业生建立帮扶台账，实行“一人一档”“一人一策”【待补：残疾等其他重点群体毕业生人数】 | 学生工作部（就业指导中心统筹） |  | 【待补：完成时限】 | 帮扶台账 | 甲三①②
6 | 依托86家校企合作单位募集就业见习岗位，岗位总数不少于200个（去年募集180个）；会同所在地人力资源社会保障部门，组织未就业毕业生与见习单位对接，并组织其参加见习【待补：未就业毕业生人数和对接方式】 | 【待补：牵头单位】 | 【待补：配合单位】 | 【待补：完成时限，须早于上级要求的12月10日】 | 见习岗位募集情况（岗位数量、见习单位） | 甲四、乙一、乙二
7 | 汇总全校见习岗位募集情况，报送所在地市人力资源社会保障局，并抄送省教育厅 | 就业指导中心 | 【待补：配合单位】 | 【待补：完成时限，须早于上级要求的12月10日】 | 见习岗位募集情况报告 | 乙三
8 | 就业统计严格执行“四不准”要求，就业数据由【待补：统计和核查部门】负责核查，确保真实准确 | 【待补：牵头单位】 |  | 【待补：完成时限】 | 【待补：成果形式】 | 甲五