## 某医院医疗质量安全提升行动重点任务分解表
某医院医疗质量安全提升行动重点任务分解表
序号 | 任务（本单位措施） | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 成果形式 | 对应上级条款
1 | 医务部从11月起每月抽查运行病历50份、终末病历100份，会同质控科审查，发现的问题当月反馈到相关科室；病历质量纳入科室和个人绩效考核的办法，待绩效办2027年1月新绩效方案出台后确定【待补：办法和完成时限】；健全病历质量控制制度【待补：制度修订内容和完成时限】 | 医务部 | 质控科、绩效办 | 11月起每月抽查；挂钩办法和制度修订【待补：完成时限，须早于2027年6月底】 | 【待补：成果形式】 | 一、二（一）
2 | 麻醉科和手术室自11月1日起，每台手术使用纸质核查表，手术医师、麻醉医师、手术室护士三方签字；信息科在手麻系统中增加强制核查功能，12月底前上线【待核实：信息科确认上线时间】 | 【待补：牵头科室】 | 麻醉科、手术室、信息科 | 纸质核查表11月1日起使用；强制核查功能12月底前上线 | 三方签字的手术安全核查表；手麻系统强制核查功能上线 | 一、二（二）
3 | 依托护理部已有的不良事件上报系统，对主动上报的不扣分；质控科每季度组织召开一次不良事件分析会【待补：首次分析会时间】 | 【待补：牵头科室】 | 护理部、质控科 | 每季度一次 | 【待补：成果形式】 | 一、二（三）
4 | 强化医院感染防控【待补：院感科的落实措施】 | 院感科 |  | 【待补：完成时限，须早于2027年6月底】 | 【待补：成果形式】 | 一、二（四）
5 | 方案经院长办公会审议通过后印发，报市卫生健康委医政医管处备案 | 医务部 |  | 院长办公会11月17日；备案【待补：备案日期，须早于11月20日】 | 印发的实施方案 | 三（一）
6 | 汇总形成阶段工作总结，报送市卫生健康委 | 【待补：牵头科室】 |  | 【待补：完成时限，须早于12月20日】 | 阶段工作总结 | 三（二）
7 | 汇总形成行动总结，报送市卫生健康委 | 【待补：牵头科室】 |  | 【待补：完成时限，须早于2027年6月30日】 | 行动总结 | 三（二）