## 某镇冬春火灾防控和安全生产大排查重点任务分解表
某镇冬春火灾防控和安全生产大排查重点任务分解表
序号 | 任务（本单位措施） | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 成果形式 | 对应上级条款
1 | 对辖区2个加油站、3个液化气供应点逐一检查，建立问题隐患清单 | 【待补：牵头单位】 | 县直有关部门【待补：具体部门名称】 | 12月14日前 | 问题隐患清单 | 一（一）、二（二）
2 | 对辖区1个敬老院，以及学校、卫生院【待补：学校、卫生院的数量】逐一检查，建立问题隐患清单 | 【待补：牵头单位】 | 县直有关部门 | 12月14日前 | 问题隐患清单 | 一（二）、二（二）
3 | 对辖区出租房屋【待补：出租房数量】、“三合一”场所【待补：“三合一”场所数量】逐一检查，建立问题隐患清单 | 【待补：牵头单位】 | 县直有关部门 | 12月14日前 | 问题隐患清单 | 一（三）、二（二）
4 | 排查13个行政村农村自建房的电气线路和取暖设施，各村协助开展【待核实：逐户排查还是按村抽查】，建立问题隐患清单 | 【待补：牵头单位】 | 各村（协助） | 12月14日前 | 问题隐患清单 | 一（四）、二（二）、三（二）
5 | 组织开展冬春火灾防控宣传，各村协助【待补：宣传方式和频次】 | 【待补：牵头单位】 | 各村（协助） | 12月14日前 | 宣传开展情况 | 三（二）
6 | 一般隐患立查立改；重大隐患挂牌督办、限期整改【待核实：挂牌督办由镇实施还是报县实施】 | 【待补：牵头单位】 | 县直有关部门 | 12月25日前 | 问题隐患清单（更新整改情况） | 二（三）
7 | 排查数据录入县安全生产信息平台，平台已有的数据直接调取，各村不再报送纸质台账 | 【待补：填报单位】 |  | 随排查进度录入，12月14日前录完 | 平台数据 | 三（三）
8 | 制定并印发工作方案，召开动员部署会 | 【待补：牵头单位】 |  | 方案11月4日前印发；动员部署会11月6日前 | 工作方案；动员部署会 | 二（一）
9 | 汇总形成工作总结，报县安委办 | 【待补：牵头单位】 |  | 2027年1月6日前 | 工作总结 | 二（四）