## 秋冬季校园安全隐患排查整治重点任务分解表
秋冬季校园安全隐患排查整治重点任务分解表
序号 | 任务（本单位措施） | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 成果形式 | 对应上级条款
1 | 对照区教育局印发的排查清单，排查校舍及附属设施【待补：本校校舍及附属设施的范围和数量、排查措施】 | 【待补：牵头处室】 | 【待补：配合处室】 | 【待补：完成时限，须早于上级要求的12月10日】 | 隐患问题清单 | 一（1）、二（1）
2 | 对照区教育局印发的排查清单，排查消防设施和疏散通道【待补：本校消防设施和疏散通道的范围和数量、排查措施】 | 【待补：牵头处室】 | 【待补：配合处室】 | 【待补：完成时限，须早于上级要求的12月10日】 | 隐患问题清单 | 一（2）、二（1）
3 | 对照区教育局印发的排查清单，排查食堂及食品安全【待补：本校食堂数量和供餐方式、排查措施】 | 【待补：牵头处室】 | 【待补：配合处室】 | 【待补：完成时限，须早于上级要求的12月10日】 | 隐患问题清单 | 一（3）、二（1）
4 | 对照区教育局印发的排查清单，排查实验室危险化学品【待补：本校涉及危险化学品的实验室和库房、排查措施】 | 【待补：牵头处室】 | 【待补：配合处室】 | 【待补：完成时限，须早于上级要求的12月10日】 | 隐患问题清单 | 一（4）、二（1）
5 | 对照区教育局印发的排查清单，排查校园周边交通安全【待补：校门口及周边道路的范围、排查措施】 | 【待补：牵头处室】 | 【待补：配合处室】 | 【待补：完成时限，须早于上级要求的12月10日】 | 隐患问题清单 | 一（5）、二（1）
6 | 汇总五个方面的排查结果，建立隐患问题清单，逐项写明整改责任人和整改时限，通过区校园安全管理平台一次填报，不另报纸质材料 | 【待补：填报处室】 | 【待补：配合处室】 | 【待补：完成时限，须早于上级要求的12月10日】 | 平台填报的隐患问题清单 | 二（2）、四（2）、四（3）
7 | 发现重大隐患的，当即停用相关场所和设施，并在24小时内上报区教育局安全管理科 | 【待补：负责停用和上报的处室】 | 【待补：配合处室】 | 发现后立即停用，24小时内上报（上级要求） | 【待补：成果形式】 | 三（1）
8 | 按清单逐项整改一般隐患，由各隐患的整改责任人落实 | 【待补：牵头处室】 | 【待补：配合处室】 | 【待补：完成时限，须早于上级要求的12月20日】 | 【待补：成果形式】 | 二（2）、三（2）
9 | 配合区教育局会同区消防救援大队、区市场监管局12月开展的抽查，抽查发现的问题纳入清单一并整改 | 【待补：对接处室】 | 【待补：配合处室】 | 12月，随区级抽查安排 | 不新增材料 | 二（3）
10 | 制定本校落实方案并报区教育局安全管理科 | 【待补：牵头处室】 | 【待补：配合处室】 | 【待补：报送日期，须不晚于上级要求的11月20日】 | 本落实方案 | 四（1）