## 某医院院长办公会（2026年第18次）议定事项督办清单
某医院院长办公会（2026年第18次）议定事项督办清单
序号 | 议定事项 | 纪要位置 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时限 | 办理状态 | 备注
1 | 核对配置清单，弄清后处理功能是否需要、所需费用多少 | 一、（一） | 设备处 | 放射科 | 【待补：完成时限】 | 待办理 | 原则同意按方案二购置CT的修改要求；会上只说“会后”，未定完成时限
2 | 按程序提交党委会研究（CT购置，金额较大） | 一、（二） | 【待核实：责任单位，记录未点名】 |  | 【待补：完成时限】 | 待办理 | 会上未点名承办单位，请确认后填写
3 | 门诊预约挂号改革方案上线，留足老年人现场号源 | 二、（一） | 门诊部 | 信息科 | 11月底前 | 待办理 | 爽约限制措施暂缓实施，不在本项范围
4 | 先行测算清楚夜班补贴调整所需经费 | 三、（二） | 财务科 |  | 【待补：完成时限】 | 待办理 | 夜班补贴调整事项暂缓，本项为暂缓事项下的准备任务