## 某街道党工委落实区委第二巡察组反馈意见整改台账
某街道党工委落实区委第二巡察组反馈意见整改台账
编号 | 问题来源 | 问题表现 | 原因分析 | 整改措施 | 责任领导 | 责任部门 | 完成时限 | 成效标准 | 整改状态 | 进展情况 | 佐证材料
1 | 区委第二巡察组反馈意见第一部分第1条 | 落实基层减负要求不到位，2026年上半年街道向社区下发的报表、台账类通知共41件，部分事项重复要求社区报送。 | 【待补：原因分析】 | 【待补：整改措施】 | 分管领导【待补：具体职务】 | 【待补：责任部门】 | 【待补：完成时限】 | 【待补：成效标准】 | 未启动 | 措施尚未确定，尚无实际动作 | 无
2 | 区委第二巡察组反馈意见第一部分第2条 | 安全生产隐患排查整改不闭环，2026年排查出的126处隐患中有19处未按期整改销号。 | 【待补：原因分析】 | 【待补：整改措施】 | 分管领导【待补：具体职务】 | 【待补：责任部门】 | 【待补：完成时限】 | 【待补：成效标准】 | 未启动 | 措施尚未确定，尚无实际动作 | 无
3 | 区委第二巡察组反馈意见第一部分第3条 | 为民办实事项目推进缓慢，老旧小区加装电梯项目计划12部，截至8月底完工3部。 | 【待补：原因分析】 | 1. 城建办牵头推进老旧小区加装电梯，于2026年年底前再完工5部 2. 剩余4部（计划12部，已完工3部，再完工5部）的完工安排【待补：剩余4部的完工时间】 | 分管领导【待补：具体职务】 | 城建办（牵头） | 1. 2026年年底前 2. 【待补：完成时限】 | 再完工5部，累计完工8部（计划12部）；验收材料【待补：材料名称】 | 未启动 | 截至2026年8月底已完工3部（据反馈意见）；再完工5部尚无实际动作记录【待核实：是否已有在建项目，如有则改记持续推进】 | 无
4 | 区委第二巡察组反馈意见第一部分第4条 | 落实意识形态工作责任制不够有力，2026年以来党工委专题研究意识形态工作仅1次。 | 【待补：原因分析】 | 【待补：整改措施】 | 分管领导【待补：具体职务】 | 【待补：责任部门】 | 【待补：完成时限】 | 【待补：成效标准】 | 未启动 | 措施尚未确定，尚无实际动作 | 无
5 | 区委第二巡察组反馈意见第二部分第5条 | 部分社区居务公开不及时，2026年二季度有3个社区未按期公开财务收支。 | 【待补：原因分析】 | 【待补：整改措施】 | 分管领导【待补：具体职务】 | 【待补：责任部门】 | 【待补：完成时限】 | 【待补：成效标准】 | 未启动 | 措施尚未确定，尚无实际动作 | 无
6 | 区委第二巡察组反馈意见第二部分第6条 | 公务用车管理不规范，2025年以来有2辆公务用车未按规定登记使用情况。 | 【待补：原因分析】 | 办公室补登2辆公务用车的使用情况登记 | 分管领导【待补：具体职务】 | 办公室 | 本周【待补：具体日期】 | 2辆公务用车的使用情况登记补齐 | 未启动 | 办公室表示本周内补登，尚未补登 | 无
7 | 区委第二巡察组反馈意见第二部分第7条 | 工程项目管理不严，背街小巷改造项目中有1个项目未经招标直接委托施工，合同金额48.6万元。 | 【待补：原因分析】 | 【待补：整改措施】 | 分管领导【待补：具体职务】 | 【待补：责任部门】 | 【待补：完成时限】 | 【待补：成效标准】 | 未启动 | 措施尚未确定，尚无实际动作 | 无
8 | 区委第二巡察组反馈意见第二部分第8条 | 落实中央八项规定精神不到位，2025年有2次公务接待超标准，超支金额共0.38万元。 | 【待补：原因分析】 | 超标准接待的超支金额由相关人员退回 | 分管领导【待补：具体职务】 | 【待补：责任部门】 | 已完成，退款日期【待补：日期】 | 退款凭证显示超支金额已退回 | 立行立改 | 相关人员已退回超标准接待的超支金额，退款日期【待补：日期】，退款凭证编号【待补：编号】，退回金额【待核实：是否为0.38万元全额】 | 退款凭证
9 | 区委第二巡察组反馈意见第三部分第9条 | 党组织生活不规范，抽查的6个社区党组织中有2个未按规定召开组织生活会。 | 【待补：原因分析】 | 【待补：整改措施】 | 分管领导【待补：具体职务】 | 【待补：责任部门】 | 【待补：完成时限】 | 【待补：成效标准】 | 未启动 | 措施尚未确定，尚无实际动作 | 无
10 | 区委第二巡察组反馈意见第三部分第10条 | 发展党员工作程序不严谨，抽查的15份发展党员档案中有4份政审材料不全。 | 【待补：原因分析】 | 【待补：整改措施】 | 分管领导【待补：具体职务】 | 【待补：责任部门】 | 【待补：完成时限】 | 【待补：成效标准】 | 未启动 | 措施尚未确定，尚无实际动作 | 无
11 | 区委第二巡察组反馈意见第三部分第11条 | 社区工作者队伍建设薄弱，2026年上半年参加业务培训人员占比仅为42%。 | 【待补：原因分析】 | 【待补：整改措施】 | 分管领导【待补：具体职务】 | 【待补：责任部门】 | 【待补：完成时限】 | 【待补：目标值】 | 未启动 | 措施尚未确定，尚无实际动作 | 无
12 | 区委第二巡察组反馈意见第三部分第12条 | 上次巡察反馈问题整改不彻底，2023年巡察指出的“社区办公用房超标”问题仍有1个社区未整改到位。 | 【待补：原因分析】 | 【待补：整改措施】 | 分管领导【待补：具体职务】 | 【待补：责任部门】 | 【待补：完成时限】 | 【待补：成效标准】 | 未启动 | 措施尚未确定，尚无实际动作 | 无