## 整改台账
某街道党工委落实区委第二巡察组反馈意见整改台账（2026年10月16日）
序号 | 问题表现 | 整改措施 | 责任领导 | 责任部门 | 整改类型 | 完成时限 | 销号标准 | 当前进展（2026年10月16日） | 佐证材料 | 备注（确认状态）
1 | 落实基层减负要求不到位：上半年向社区下发报表、台账类通知41件，部分事项重复报送 | 清理重复交叉报表，合并同类；建立向社区布置事项统一归口审核和清单管理制度；推动数据共享 | 分管党政办工作的党工委副书记 | 党政办（牵头） | 长期坚持 | 11月30日前完成清理并出台制度，此后长期坚持 | 41件通知清理完毕，审核制度印发并执行，社区重复报送事项归零 | 措施待确认（拟） | 通知清理清单、审核制度文件 | 拟，待确认
2 | 安全生产隐患排查整改不闭环：126处隐患中19处未按期整改销号 | 19处隐患逐处建账、限期整改销号；健全排查-交办-整改-复查-销号闭环机制，月调度、季通报 | 分管安全生产工作的办事处副主任 | 安全生产监管部门（牵头） | 限期整改 | 11月30日前 | 19处隐患全部整改销号，闭环机制运行 | 措施待确认（拟） | 隐患整改台账、销号验收记录、闭环机制文件 | 拟，待确认
3 | 为民办实事推进缓慢：老旧小区加装电梯计划12部，截至8月底完工3部 | 城建办牵头，倒排工期，协调解决堵点，再完工5部（累计8部）；其余4部由城建办另行明确 | 分管城建工作的办事处副主任 | 城建办（牵头）、相关社区 | 限期整改 | 12月31日前再完工5部；其余4部待定 | 再完工5部，累计8部；其余4部有明确完工安排 | 整改中：截至8月底完工3部；5部为城建办争取目标 | 竣工验收资料、项目进度表 | 5部为已商定；其余4部待定
4 | 落实意识形态工作责任制不够有力：2026年以来党工委专题研究仅1次 | 年内再专题研究1次；制定年度计划，每半年至少专题研究1次；细化责任清单并纳入考核 | 党工委书记；分管宣传工作的党工委委员 | 党政办（牵头）、宣传部门 | 长期坚持 | 12月31日前完成年内专题研究并印发责任清单，长期坚持 | 专题研究会议纪要、责任清单印发、考核落实 | 措施待确认（拟） | 会议纪要、年度计划、责任清单 | 拟，待确认
5 | 部分社区居务公开不及时：二季度3个社区未按期公开财务收支 | 3个社区立即补公开；制定公开时间表和内容清单，街道每季度检查；纳入社区年度考核 | 分管社区工作的党工委委员 | 社区工作办公室（牵头）、相关社区 | 限期整改 | 10月31日前补公开，长效检查机制同步建立 | 3个社区补公开到位，检查机制运行 | 措施待确认（拟） | 公开栏照片或网页截图、检查记录 | 拟，待确认
6 | 公务用车管理不规范：2025年以来2辆公务用车未按规定登记使用情况 | 依据派车记录、行车记录等原始凭据核查并如实补登；完善审批、登记和月度检查制度；全面自查 | 分管党政办工作的党工委副书记 | 党政办 | 立行立改 | 10月18日前补登记；制度完善和自查10月31日前 | 2辆车使用情况登记完整，制度运行 | 整改中：办公室反映本周补登 | 补登后的使用登记表、制度文件 | 补登时限为办公室口头反馈，待核实完成
7 | 工程项目管理不严：背街小巷改造项目1个项目未经招标直接委托施工，合同金额48.6万元 | 专项核查未招标原因并依规处理、补办手续；全面排查2025年以来工程项目；制定工程项目管理办法 | 党工委书记；分管工程建设工作的办事处副主任 | 城建办（牵头）、党政办、纪检监察部门 | 限期整改 | 11月30日前完成核查和排查；12月31日前印发管理办法 | 核查结论和处理意见、排查台账、管理办法印发 | 措施待确认（拟） | 核查报告、处理决定、管理办法 | 拟，待确认
8 | 落实中央八项规定精神不到位：2025年2次公务接待超标准，超支共0.38万元 | 超标准支出款项已由相关人员退回；严格接待标准和审批，接待清单公示；开展专项自查 | 党工委书记；分管财务工作的办事处副主任 | 党政办（牵头）、财务部门、纪检监察部门 | 立行立改 | 退款已完成；制度完善和专项自查10月31日前 | 超支款项退回、接待制度运行、自查完成 | 退款已完成，有退款凭证；制度和自查待开展 | 退款凭证、自查报告、接待制度 | 退款已定；其余措施为拟
9 | 党组织生活不规范：抽查6个社区党组织中2个未按规定召开组织生活会 | 2个社区补开组织生活会；建立季度抽查通报制度；全面排查 | 分管党建工作的党工委副书记 | 党建办公室（牵头）、相关社区党组织 | 限期整改 | 11月30日前 | 2个社区补开到位，全面排查完成 | 措施待确认（拟） | 组织生活会记录、抽查通报 | 拟，待确认
10 | 发展党员程序不严谨：抽查15份档案中4份政审材料不全 | 4份档案依规补充完善；全面检查近年档案；党务干部培训，建立档案审核把关制度 | 分管党建工作的党工委副书记 | 党建办公室（牵头）、相关社区党组织 | 限期整改 | 11月30日前完成补充和检查；12月31日前完成培训和制度 | 4份补齐，全面检查无遗漏 | 措施待确认（拟） | 补充材料、检查台账、培训记录 | 拟，待确认
11 | 社区工作者队伍建设薄弱：上半年参加业务培训人员占比仅42% | 摸清底数，制定培训计划，四季度集中补训；建立培训考勤考核和结果运用机制 | 分管社区工作的党工委委员 | 社区工作办公室（牵头）、党建办公室 | 长期坚持 | 12月31日前完成补训，长期坚持 | 应训人员应训尽训，培训机制运行 | 措施待确认（拟） | 培训计划、签到表、考核记录 | 拟，待确认
12 | 上次巡察整改不彻底：2023年巡察指出的社区办公用房超标，仍有1个社区未整改到位 | 核查并制定腾退或调整方案；对全部社区办公用房回头看；梳理历次反馈问题整改情况 | 党工委书记；分管社区工作的党工委委员 | 社区工作办公室（牵头）、党政办 | 限期整改 | 12月31日前 | 办公用房整改到位并通过验收，回头看完成 | 措施待确认（拟） | 整改方案、验收记录、回头看台账 | 拟，待确认