## 某局财经纪律专项检查自查问题整改台账
某局财经纪律专项检查自查问题整改台账
编号 | 问题来源 | 问题表现 | 原因分析 | 整改措施 | 责任领导 | 责任部门 | 完成时限 | 成效标准 | 整改状态 | 进展情况 | 佐证材料
自-1 | 市财政局财经纪律专项检查自查表（2026年10月）第11项 | 今年1—9月公务卡结算率96%，有4笔差旅住宿费用现金结算 | 【待补：原因分析】 | 【待补：整改措施】 | 【待补：分管局领导职务】 | 【待补：责任科室，报来情况的是财务科】 | 【待补：完成时限】 | 按规定执行公务卡强制结算，公务卡结算率达到【待补：目标值】 | 未启动 | 【待补：日期】：财务科自查发现；尚未报来整改动作 | 无
自-2 | 市财政局财经纪律专项检查自查表（2026年10月）第10项 | 9月底盘点，有3台电脑找不到 | 【待补：原因分析】 | 继续查找3台电脑，查明去向 | 【待补：分管局领导职务】 | 资产管理科 | 【待补：完成时限】 | 3台电脑查明去向，固定资产账实相符 | 持续推进 | 9月底：盘点发现3台电脑找不到 【待补：日期】：资产管理科正在查找 | 无