## 某镇县委督查室反馈问题整改台账（截至2026年10月20日）
某镇县委督查室反馈问题整改台账（截至2026年10月20日）
编号 | 问题表现 | 整改措施 | 责任领导 | 责任部门 | 完成时限 | 成效标准 | 整改状态 | 进展情况 | 佐证材料
1 | 秸秆禁烧网格巡查不到位，9月发现火点2处 | 落实网格员每日巡查，实行火点追责 | 分管农业副镇长 | 农业农村办 | 2026年9月30日 | 巡查记录完整，无新增火点 | 已完成 | 9月28日：巡查制度运行 | 巡查记录
2 | 农村人居环境整治不达标，3个村垃圾清运不及时 | 调整清运频次，签订清运合同 | 分管城建副镇长 | 城建办 | 2026年10月15日 | 3个村垃圾日产日清 | 已完成 | 10月10日：合同签订 【待核实：成效标准“3个村垃圾日产日清”和清运频次调整尚无佐证，请补充；补不出的，状态按口径记持续推进】 | 清运合同
3 | 便民服务中心窗口人员不足，群众等候时间长 | 增设2个综合窗口 | 镇长 | 党政办 | 2026年10月10日 | 窗口增设并运行 | 已完成 | 10月8日：窗口启用 | 照片、排班表
4 | 农村危房改造进度滞后，年度任务36户完成21户 | 加快施工进度 | 分管民政副镇长 | 社会事务办 | 2026年11月30日 | 36户全部竣工验收 | 持续推进 | 10月20日【待核实：该日期晚于今天（10月16日），请确认】：完成28户 | 验收表
5 | 村级财务公开不规范，5个村未按季度公开 | 指导5个村完成三季度公开，建立季度检查制度 | 分管财政副镇长 | 财政所 | 2026年10月31日 | 5个村按季公开 | 持续推进 | 10月18日【待核实：该日期晚于今天（10月16日），请确认】：3个村已公开 建立季度检查制度：【待补：进展情况】 | 公开照片
6 | 防汛物资储备不足 | 补充采购防汛物资 | 分管应急副镇长 | 应急办 | 2026年11月15日 | 物资储备达到县定标准 | 持续推进 | 10月【待补：日期】：采购计划已报 | 【待补：采购计划报送的佐证材料名称】
7 | 矛盾纠纷排查化解台账不完整 | 完善排查台账，每月更新 | 政法委员 | 综治中心 | 2026年10月31日 | 台账完整，每月更新 | 持续推进 | 10月【待补：日期】：正在补录 | 暂无
8 | 干部作风不实，部分干部下村走访流于形式 | 建立干部下村走访记录和抽查制度 | 党委书记 | 党政办 | 长期坚持，2026年10月31日前建立制度 | 制度印发并按月抽查 | 长期坚持 | 10月15日：制度印发 | 镇党委〔2026〕18号文件