## 某大学省委巡视整改台账（截至2026年10月15日）
某大学省委巡视整改台账（截至2026年10月15日）
编号 | 问题表现 | 整改措施 | 责任领导 | 责任部门 | 完成时限 | 成效标准 | 整改状态 | 进展情况 | 佐证材料
1 | 学校党委落实全面从严治党主体责任不够有力，2025年专题研究党风廉政建设仅2次 | 制定党委年度主体责任清单，每季度专题研究一次 | 党委书记 | 党委办公室 | 2026年6月30日 | 清单印发，按季研究 | 已完成 | 6月20日：清单印发 | 校党委〔2026〕12号文件、会议纪要
2 | 基建项目管理不规范，2个项目存在未批先建 | 补办审批手续，修订《基建项目管理办法》 | 分管基建副校长 | 基建处 | 2026年9月30日 | 手续补齐，办法印发 | 已完成 | 9月25日：办法印发 补办审批手续：【待核实：台账进展栏和佐证栏未记载补办情况，请补充；补不出的，状态按口径记持续推进】 | 校〔2026〕58号文件
3 | 招生录取复核程序不严 | 修订招生录取复核规程 | 分管招生副校长 | 招生办公室 | 2026年8月31日 | 规程印发并在当年招生中执行 | 已完成 | 8月【待补：日期】：规程印发执行 | 校〔2026〕49号文件
4 | 学术不端问题处理不及时，2起举报超期未办结 | 按程序办结2起举报，修订学术不端处理办法 | 分管科研副校长 | 科研院 | 2026年12月31日 | 2起办结，办法印发 | 持续推进 | 10月【待补：日期】：1起已办结 修订学术不端处理办法：【待补：进展情况】 | 处理决定
5 | 意识形态阵地管理有漏洞，部分讲座论坛审批不严 | 完善讲座论坛报备审批制度，开展专项检查 | 党委副书记 | 党委宣传部 | 长期坚持，2026年7月31日前修订制度 | 制度修订并按学期检查 | 长期坚持 | 7月【待补：日期】：制度修订 开展专项检查：【待补：进展情况】 | 校党委〔2026〕20号文件
6 | 校办企业清理不彻底，仍有1家企业未完成脱钩 | 完成企业脱钩剥离 | 分管资产副校长 | 资产经营公司 | 2026年12月31日 | 完成工商变更 | 持续推进 | 10月【待补：日期】：资产评估完成 | 评估报告