## 某医院2025年度财务收支审计整改台账
某医院2025年度财务收支审计整改台账
编号 | 问题来源 | 问题简称 | 问题表现 | 原因分析 | 整改措施 | 责任领导 | 责任部门 | 完成时限 | 成效标准 | 整改状态 | 进展情况 | 佐证材料
1 | 市审计局审计报告（2026年7月15日出具）摘录第1条 | 违规收取费用 | 违规收取费用：2025年部分科室存在重复收取一次性耗材费用问题，涉及金额36.8万元。 | 【待补：原因分析】 | 1. 向患者退还重复收取的费用，已退21.3万元 2. 继续联系其余患者办理退费 | 【待补：分管院领导职务】 | 收费科 | 2026年10月15日前（审计报告要求） 调整后：【待补：完成时间】 | 重复收取的费用全部退还患者，退费明细表可查 | 持续推进 | 截至2026年10月10日：已退还患者21.3万元，其余患者仍在联系，部分患者电话联系不上；审计要求的期限已过，尚未完成。【待核实：21.3万元是否均已退到患者手中；未退金额按36.8万元减21.3万元计为15.5万元，请与收费科核对】 | 退费明细表（已退部分，含患者信息，对外报送前须脱敏）
2 | 市审计局审计报告（2026年7月15日出具）摘录第2条 | 预算执行不严 | 预算执行不严：2025年有3个项目预算调整未履行审批程序，涉及金额215万元。 | 【待补：原因分析】 | 1. 3个项目补办院长办公会审批 2. 今后预算调整一律上会 | 【待补：分管院领导职务】 | 财务科 | 2026年10月15日前（审计报告要求） | 3个项目的审批会议纪要齐全；预算调整一律上会的要求已明确 | 已完成 | 截至2026年10月10日：3个项目均已补办院长办公会审批，有会议纪要【待补：会议日期、纪要文号】；财务科表示今后预算调整一律上会【待核实：上会的会议名称，是否已形成书面规定】 | 院长办公会会议纪要
3 | 市审计局审计报告（2026年7月15日出具）摘录第3条 | 固定资产管理不规范 | 固定资产管理不规范：部分医疗设备未及时入账，涉及设备27台、金额412.5万元。 | 【待补：原因分析】 | 27台设备全部入账并建立资产卡片，财务与设备两边对账 | 【待补：分管院领导职务】 | 设备科 | 2026年10月15日前（审计报告要求） | 27台设备全部入账，资产卡片齐全，财务与设备两边账目相符 | 已完成 | 截至2026年10月10日：27台设备全部入账，资产卡片已建，财务和设备两边已对账【待补：入账日期】 | 资产卡片
4 | 市审计局审计报告（2026年7月15日出具）摘录第4条 | 政府采购不规范 | 政府采购不规范：2025年有5批次医用耗材采购未按规定执行集中采购。 | 【待补：原因分析】 | 修订采购管理办法，提交院长办公会审议，审议通过后印发 | 【待补：分管院领导职务】 | 采购中心 | 2026年10月15日前（审计报告要求） 调整后：【待补：印发时间】 | 采购管理办法经院长办公会审议后印发（文号【待补：文号】） | 持续推进 | 截至2026年10月10日：采购管理办法修订稿已形成，采购中心反映下个月提交院长办公会审议【待补：具体日期】，尚未审议、尚未印发；审计要求的期限已过，尚未完成 | 无
5 | 市审计局审计报告（2026年7月15日出具）摘录第5条 | 往来款项清理不及时 | 往来款项清理不及时：3年以上的应收账款1086万元未及时清理。 | 【待补：原因分析】 | 清理3年以上的应收账款 | 【待补：分管院领导职务】 | 财务科 | 2026年10月15日前（审计报告要求） 调整后：【待补：完成时间】 | 3年以上的应收账款清理完毕，清理金额按收回、核销、调账分口径列明 | 持续推进 | 截至2026年10月10日：已清理一部分，已清理金额正在统计【待补：已清理金额及口径（收回、核销或调账）】；审计要求的期限已过，尚未完成 | 无