## 某公司落实集团审计部内部审计反馈意见整改台账
某公司落实集团审计部内部审计反馈意见整改台账
编号 | 问题来源 | 问题表现 | 原因分析 | 整改措施 | 责任领导 | 责任部门 | 完成时限 | 成效标准 | 整改状态
1 | 集团审计部内部审计反馈意见（2026年10月9日）第1条 | 预付款项管理不规范，截至2026年6月末超过1年未结算的预付款项共7笔、金额863万元。 | 【待补：原因分析】 | 财务部牵头，将超期的预付款项全部清理完毕 | 【待补：分管领导职务】 | 财务部（牵头） | 2026年11月底前 | 超过1年未结算的预付款项全部清理完毕，含截至2026年6月末的7笔、金额863万元；验证材料【待补：结算或收回凭证】 | 未启动
2 | 集团审计部内部审计反馈意见（2026年10月9日）第2条 | 合同管理存在漏洞，抽查的40份合同中有6份未经法律审核即签订。 | 【待补：原因分析】 | 【待补：整改措施】 | 【待补：分管领导职务】 | 【待补：责任部门】 | 【待补：完成时限，不晚于2026年12月31日】 | 【待补：成效标准】 | 未启动
3 | 集团审计部内部审计反馈意见（2026年10月9日）第3条 | 采购管理制度不健全，现行《采购管理办法》未对单一来源采购的适用情形作出规定。 | 【待补：原因分析】 | 采购中心修订《采购管理办法》并印发 | 【待补：分管领导职务】 | 采购中心 | 2026年12月底前 | 修订后的《采购管理办法》印发（文号【待补：文号】），明确单一来源采购的适用情形 | 未启动
4 | 集团审计部内部审计反馈意见（2026年10月9日）第4条 | “三重一大”决策执行不严格，2025年有1项金额520万元的设备更新事项未经党委前置研究即提交总经理办公会决策。 | 【待补：原因分析】 | 【待补：整改措施】 | 【待补：分管领导职务】 | 【待补：责任部门】 | 【待补：完成时限，不晚于2026年12月31日】 | 【待补：成效标准】 | 未启动