## 某社区街道督查反馈问题整改台账
某社区街道督查反馈问题整改台账
编号 | 问题来源 | 问题表现 | 原因分析 | 整改措施 | 责任领导 | 责任部门 | 完成时限 | 成效标准 | 整改状态 | 进展情况 | 佐证材料
1 | 街道督查室10月8日反馈第1条 | 低保动态管理不及时，有3户家庭收入已超过标准仍在享受低保。 | 【待补：原因分析】 | 报街道民政办，对3户家庭停发低保 | 【待补：责任领导】 | 社区；街道民政办（配合） | 【待补：完成时限】 | 3户收入超标准的家庭已停发低保，街道民政办确认 | 已完成 | 10月15日：街道民政办回复，3户已停发低保 | 街道民政办10月15日的回复
2 | 街道督查室10月8日反馈第2条 | 社区网格员入户走访记录不全，9月抽查20户中有7户无走访记录。 | 【待补：原因分析】 | 网格员补齐7户的走访记录 | 【待补：责任领导】 | 社区网格员 | 月底前（原话，未写月份）【待补：具体日期】 | 7户走访记录全部补齐 | 持续推进 | 截至10月16日：已补4户，还差3户，月底前补完【待核实：补的是补做入户走访还是补写记录；记录日期按实际写，不倒签】 | 已补4户的走访记录
3 | 街道督查室10月8日反馈第3条 | 社区活动室长期被个人占用堆放杂物，群众有反映。 | 【待补：原因分析】 | 占用活动室的居民搬走，活动室重新开放 | 【待补：责任领导】 | 社区 | 【待补：完成时限】 | 活动室不再被个人占用，已向居民重新开放 | 已完成 | 10月12日：占用活动室的居民搬走；活动室已重新开放（重新开放日期【待补：日期】） | 活动室重新开放的照片
4 | 街道督查室10月8日反馈第4条 | 社区微信群发布的通知中出现“不配合的一律罚款”等不当表述。 | 【待补：原因分析】 | 1. 撤回该通知 2. 社区书记在群内做更正说明 3. 今后发通知先报社区书记审核 | 社区书记 | 社区 | 【待补：完成时限】 | 不当表述的通知已撤回并更正；今后通知先经社区书记审核再发 | 已完成 | 通知已撤回，社区书记已在群内做更正说明（日期【待补：日期】）；今后发通知先报社区书记审核 | 撤回通知和更正说明的群聊截图