## 某公司审计整改台账（2026年10月更新）
某公司审计整改台账（2026年10月更新）
编号 | 问题表现 | 整改措施 | 责任领导 | 责任部门 | 完成时限 | 成效标准 | 整改状态 | 进展情况 | 佐证材料
1 | 2025年有4项工程变更未履行审批程序，涉及金额186万元 | 补办变更审批手续，修订《工程变更管理办法》 | 分管工程副总经理 | 工程管理部 | 2026年8月31日 | 4项变更补办审批；办法印发 | 已完成 | 8月25日：办法印发 | 公司〔2026〕41号文件、补办审批单
2 | 应收账款催收不力，某合作单位欠款300万元逾期2年未催收 | 启动法律催收，按月跟踪回款 | 总会计师 | 财务部 | 2026年12月31日 | 欠款全部收回 | 持续推进 | 9月20日：已收回120万元 10月【待补：日期】：又收回90万元，累计收回210万元，尚欠90万元；对方表示剩余款项年底前支付【待核实：有无书面付款承诺】 | 银行回单（含10月收款90万元的回单，日期、编号【待补：回单信息】）
3 | 物资出入库依靠手工登记，账实核对困难 | 上线物资管理信息系统 | 分管物资副总经理 | 物资部 | 2026年11月30日 | 系统上线并通过验收 | 持续推进 | 9月：系统开发中 10月20日【待核实：该日期晚于今天（10月16日），请确认】：系统上线，试运行中，尚未验收 | 【待补：系统上线佐证材料名称】
4 | 合规管理意识不强，部分业务部门未落实合同合规审查 | 开展合规培训，建立合同合规审查清单 | 总法律顾问 | 法务合规部 | 长期坚持，2026年9月30日前建立清单 | 清单印发，每季度培训一次 | 长期坚持 | 9月15日：清单印发 10月18日【待核实：该日期晚于今天（10月16日），请确认】：法务合规部举办第一期合规培训，60人参加 | 公司〔2026〕47号文件；第一期合规培训签到表
5 | 下属单位存在超范围经营问题 | 清理下属单位经营范围，规范业务开展 | 总经理 | 企业管理部 | 2026年12月31日 | 超范围业务全部清理 | 未启动 | 【待补：成立日期】：企业管理部成立工作专班 10月22日【待核实：该日期晚于今天（10月16日），请确认】：召开会议；目前正在摸底 | 无
6 | 1宗土地使用权证办理滞后 | 协调办理土地使用权证 | 分管资产副总经理 | 资产管理部 | 2026年9月30日 | 取得土地使用权证 | 持续推进 | 9月：材料已报送 10月【待补：日期】：尚未办结，卡在对方单位盖章；已超期（原定2026年9月30日前完成）；部门预计2026年11月办结【待核实：部门口头反映“可能11月才行”，调整后的完成时限请确认】 | 【待补：9月材料报送的佐证材料名称】