## 某公司审计整改台账（截至2026年10月）
某公司审计整改台账（截至2026年10月）
编号 | 问题表现 | 整改措施 | 责任领导 | 责任部门 | 完成时限 | 成效标准 | 整改状态 | 进展情况 | 佐证材料
1 | 2025年有4项工程变更未履行审批程序，涉及金额186万元 | 补办变更审批手续，修订《工程变更管理办法》 | 分管工程副总经理 | 工程管理部 | 2026年8月31日 | 4项变更补办审批；办法印发 | 已完成 | 8月25日：办法印发 | 公司〔2026〕41号文件、补办审批单
2 | 应收账款催收不力，某合作单位欠款300万元逾期2年未催收 | 启动法律催收，按月跟踪回款 | 总会计师 | 财务部 | 2026年12月31日 | 欠款全部收回 | 持续推进 | 10月：又收回90万元，累计已收回210万元（9月20日已收回120万元），尚欠90万元；对方表示年底前支付，款项尚未到账 | 银行回单
3 | 物资出入库依靠手工登记，账实核对困难 | 上线物资管理信息系统 | 分管物资副总经理 | 物资部 | 2026年11月30日 | 系统上线并通过验收 | 持续推进 | 10月20日：物资管理信息系统已上线，正在试运行，尚未组织验收
4 | 合规管理意识不强，部分业务部门未落实合同合规审查 | 开展合规培训，建立合同合规审查清单 | 总法律顾问 | 法务合规部 | 长期坚持，2026年9月30日前建立清单 | 清单印发，每季度培训一次 | 长期坚持 | 10月18日：召开第一期合规培训，60人参加；（9月15日：清单印发） | 公司〔2026〕47号文件、培训签到表
5 | 下属单位存在超范围经营问题 | 清理下属单位经营范围，规范业务开展 | 总经理 | 企业管理部 | 2026年12月31日 | 超范围业务全部清理 | 持续推进 | 10月：已成立工作专班；10月22日召开专班会议，正在摸底
6 | 1宗土地使用权证办理滞后 | 协调办理土地使用权证 | 分管资产副总经理 | 资产管理部 | 2026年9月30日 | 取得土地使用权证 | 逾期未完成 | 10月：土地使用权证尚未办下，卡在对方单位盖章环节，预计11月才能办结（已超出9月30日完成时限）